|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMUNICADO Nº: 152** | **ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO 2015** | **13 de noviembre de 2014** |

Secretaría de Asuntos Docentes da a conocer el cronograma de acciones y las pautas de implementación del Programa Escuela Abierta de Verano, periodo 2014-2015 recibido vía mail en el día de la fecha.

**CRONOGRAMA DE ACCIONES**

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA** | **ACCIONES** |
| Del 7 al 14 de noviembre | * Difusión del *Programa Escuelas Abiertas en Verano* en la totalidad de los Distritos de la provincia de Buenos Aires.
* Organización de los Proyectos Institucionales en base a la detección de matrícula tentativa.
* Elaboración del listado tentativo de los alumnos que participen del Programa.
* Elevación del listado a la Unidad Educativa de Gestión Provincial
 |
| Del 17 al 21 de noviembre | * Presentación de Proyectos Institucionales a la Unidad Educativa de Gestión Distrital.
* Presentación del Proyecto de Coordinación Pedagógica por los aspirantes a la cobertura del cargo de Coordinador Distrital.
 |
| Del 24 al 28 de noviembre | * Constitución de la Comisión Evaluadora para la selección del Coordinador Distrital y conformación del listado por orden de mérito.
* Aval y Convalidación del Proyecto de Coordinación pedagógica en la Unidad Educativa de Gestión Distrital.
* Aprobación del Proyecto Distrital y remisión a la Unidad Educativa de Gestión Provincial.
 |
| A partir del 15 de diciembre | * Designación del Coordinador Distrital.
 |
| Desde el primer día hábil posterior a la finalización del ciclo lectivo 2014 | * Inicio del *Servicio Alimentario Escolar* de Verano en los establecimientos educativos.
 |
| A partir del 19 de diciembre | * Designación del personal docente y no docente por el período 1 de enero al 6 de febrero de 2015.
 |
| A partir del 1 de enero de 2015 | * Inicio del *Programa Escuelas Abiertas en Verano.*
 |
| Del 26 de enero al 6 de febrero de 2015 | * Período de Cierre del *Programa* a Nivel Distrital, Regional y/o Provincial.
 |

**PERÍODOS DE IMPLEMENTACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **MODALIDADES** | **PERÍODOS** |
| **Propuesta Recreativa (Educación Física y/o Educación Artística)****Modalidad 1** | 01 de enero al 6 de febrero de 2015 en las sedes que integran el proyecto distrital.  |
| **Servicio Alimentario y Propuesta Recreativa (Educación Física o Educación Artística)****Modalidad 2** | 01 de enero al 6 de febrero de 2015 en las sedes que integran el proyecto distrital.  |
| **Servicio Alimentario Escolar****Modalidad 3** | 01 de enero al 6 de febrero de 2015 en las sedes que integran el proyecto distrital.  |

|  |
| --- |
| **SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR** |
| Desde el primer día hábil posterior a la finalización del ciclo lectivo 2014 al 31 de diciembre del mismo año; desde el 1° de enero de 2015 al 6 de febrero del mismo año y desde el 9 al 27 de febrero de 2015, en todos los establecimientos con servicio de comedor que integran el proyecto distrital.  |

**Agradecemos la colaboración de todos que impactará en beneficio de los alumnos participantes.**